# Evolución del sistema GAMLP hacia un Cuadro de Mando Integral (CMI)

Documento de síntesis · Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Base: conversación de trabajo del 05-ago-2026 entre César Mérida (consultor del Despacho, responsable del sistema de compromisos) y Franz (equipo de Javier Delgadillo). Transcripciones DJI_41 y DJI_42. Datos del plan: matriz “EJES-PROGRAMAS-PROYECTOS Ciudad Humana” (15-sep-2025).

Documento de trabajo interno para alinear a César, Javier, Carla y al equipo técnico antes de construir.

# 1. El problema que hay que resolver

La gestión municipal produce “mucho Word, mucho reporte, mucha presentación”, y cuesta sistematizar la información. Hoy se reportan tareas sueltas, pero la autoridad no puede ver el nivel de cumplimiento y avance de un programa completo, ni seguir una línea de progreso en el tiempo. Falta una única fuente de la verdad que conecte lo estratégico con lo operativo y con el presupuesto.

# 2. La visión: un Cuadro de Mando Integral (CMI)

Una sola plataforma que contenga todo lo de la Alcaldía —lo estratégico, lo operativo y lo recurrente— y permita entrar y ver, a cualquier nivel, cómo está la gestión: con semáforo, presupuesto ejecutado, cumplido/no cumplido y las tareas que deberían cerrarse la próxima semana. Es, ante todo, una herramienta de VISUALIZACIÓN y decisión, alimentada con información cargada día a día.

# 3. El modelo de 4 niveles (la jerarquía del Plan de Gobierno)

Toda la gestión se ordena en cuatro niveles encadenados:

PROGRAMA → PROYECTO → ACTIVIDAD → TAREA

Programa: la línea estratégica (objetivo, indicadores, metas al 2030/2050). YA están definidos.

Proyecto: la intervención concreta. Hoy solo existen como listado (~400–500), sin metas/indicadores ni conexión — es lo que falta “armar”.

Actividad: los paquetes de trabajo de un proyecto. Por construir.

Tarea: el día a día, que consume presupuesto y se reporta. Es la capa que ya opera hoy en el sistema de compromisos.

Escala estimada: ~100 programas · ~400–500 proyectos · ~3.000 actividades · ~10.000 tareas.

La matriz base (Ciudad Humana, sep-2025) — programas por eje:

| Eje | Nombre | Programas |
| --- | --- | --- |
| EJE I | Ciudad Eficiente y Transparente | 14 |
| EJE II | Ciudad Vital | 8 |
| EJE III | Ciudad Inteligente | 6 |
| EJE IV | Ciudad Productiva | 9 |
| EJE V | Ciudad de Cuidados y Derechos | 8 |
| EJE VI | Ciudad Cultural y Turística | 6 |
| EJE VII | Ciudad Planificada y Habitable | 12 |
| EJE VIII | Ciudad Conectada | 14 |
| EJE IX | Ciudad Verde | 11 |
| EJE X | Ciudad Metropolitana | 12 |
|  | TOTAL | 100 |

⚠️ Nota: esta matriz (sep-2025) tiene 10 ejes, incluido el EJE X “Ciudad Metropolitana”. El sistema de compromisos vigente usa 9 ejes (el EJE-10 se eliminó el 11-jul-2026). Hay que decidir si el CMI conserva los 10 o se alinea a 9.

# 4. Avance ponderado (incidencia): el corazón del CMI

Cada tarea pesa sobre su actividad; la actividad, sobre el proyecto; el proyecto, sobre el programa; el programa, sobre el plan. Ese peso (incidencia) permite que el avance “suba” y responder la pregunta clave —“¿cuál es el nivel de cumplimiento de este programa?”— sin sumar tareas a mano. Es lo que hoy NO existe y lo que convierte un listado en un tablero.

# 5. Casar con el POA y el presupuesto

Cada tarea consume presupuesto; el POA (que hoy trabaja “piso 8”) debe asignar recursos a las tareas priorizadas, no al revés. Riesgo actual: el POA se elabora en cada secretaría desde su propia visión, en paralelo a lo estratégico, sin este insumo → lo estratégico y el POA “salen por lados distintos”. El CMI debe reconciliarlos: presupuesto siguiendo a la prioridad estratégica.

# 6. Priorización con valoración tipo RICE

Franz propone valorar cada tarea/proyecto para saber por dónde arrancar. El método descrito es un RICE: Impacto/Alcance × Confianza ÷ Esfuerzo (tiempo).

Alcance/Impacto: cuántas personas beneficia (con base en población e histórico). Ej.: una reunión con el TSE/SERECÍ que impacta ~40.000 personas/año.

Confianza: probabilidad de que salga bien (ej.: 80%).

Esfuerzo: días de ejecución (ej.: 3 días).

Resultado: un puntaje que ordena las tareas por prioridad, de forma consistente en todas las secretarías.

# 7. Encaje con lo que YA existe (el sistema de compromisos)

El sistema actual de compromisos es, en la práctica, la CAPA DE ABAJO del CMI ya funcionando:

Tareas/compromisos con responsable real del MOF, eje, subtareas por ejecutor, semáforo, prioridad, y dashboard con snapshot.

El pipeline de inspecciones ya captura la voz del terreno y la convierte en compromisos con nombre, responsable y plazo.

El encadenamiento que describe Franz ya tiene forma: cuando el Alcalde inspecciona (ej.: Parque de las Cebras → “realizar la infraestructura”), esa tarea debe casar con una ACTIVIDAD → PROYECTO (recuperación de parques) → PROGRAMA (recuperación urbana) → EJE. Ya existe la base de Programas y la relación “Programa” en los compromisos; falta construir las capas Proyecto y Actividad y el peso ponderado.

# 8. Columna vertebral operativa: el Drive espejo de la organización

La adopción se sostiene sobre una carpeta madre en Drive que refleja la estructura real:

Organización GAMLP → Secretaría → Dirección → Unidad

Permisos por nivel: el jefe de unidad ve solo su carpeta; la dirección ve su subárbol; el Despacho ve todo.

El sistema se sincroniza desde ese Drive: si no se actualiza el Drive, no se actualiza el sistema.

“El problema son las personas”: la adaptabilidad y la disciplina de carga son el mayor riesgo del proyecto —más que la tecnología.

# 9. Tensiones y riesgos ya visibles

Proyectos sin armar: ~400 existen solo como lista, sin metas/indicadores ni conexión; algunos los ven 2–3 secretarías a la vez.

No todo encadena limpio: hay tareas operativas que no mapean a un proyecto → hacen falta “proyectos paraguas” (generales y de fortalecimiento interno) para absorberlas sin forzar el modelo.

Tres tipos de proyecto a distinguir: estratégicos puntuales (p. ej. gradas eléctricas), generales (p. ej. La Paz Iluminada, con varias actividades) y de fortalecimiento interno (equipos, servidores).

POA vs. estratégico desalineados (ver §5).

10 ejes (matriz) vs. 9 ejes (sistema vigente): decidir alineación.

Adopción / carga de datos (ver §8).

# 10. Hoja de ruta propuesta

A. Consolidar la matriz (insumo vital).

Franz/equipo recorre secretaría por secretaría validando: qué programas, proyectos, actividades y tareas le corresponden a cada una. Cerrar los proyectos con metas e indicadores. Estimado: ~1 mes.

B. Implementar por etapas.

Despacho: César, Javier y Carla (con su dirección/unidad).

Secretaría por secretaría.

Direcciones.

Unidades.

C. Conectar con el sistema de compromisos.

Extender el modelo actual (tarea) hacia arriba (actividad/proyecto/programa) con peso ponderado, y encadenar automáticamente lo que sale de las inspecciones.

# 11. Decisiones pendientes (para César / Javier)

¿9 o 10 ejes en el CMI? (alinear matriz sep-2025 con el sistema vigente).

¿Dónde vive el CMI? (extender el sistema actual vs. plataforma nueva) y quién lo construye/mantiene.

Definir el modelo de peso/incidencia y la fórmula RICE oficial (parámetros de impacto y confianza).

Definir la estructura de carpetas del Drive y los permisos por nivel.

Confirmar la unidad de Franz y su rol formal en el proyecto.

— Documento de síntesis, 05-ago-2026 —